## Info
InstaExt テストシナリオ
全シナリオ数
シート名 | 全項目
A アプリ起動 | 1
B 画像取り込み | 2
C 画像保存 | 6
D 編集 | 6
E インスタ連携 | 3
合計 | 18
テストユーザ
| User/Email | Pass
Instagram
用語と表記の統一
使用する表記 | 説明 | 類似の表記
iPhone |  | スマホ、スマフォ、iOS機器、デバイス、端末
画像 |  | 静止画、イメージ、写真
〜画面に遷移 | (自動で遷移するを含む) | 〜画面になる、〜画面が表示される、〜画面が開く
〜画面に移動 | (手順省略する意味を含む)
タップ |  | タップする

## テスト結果
テスト実施環境
テスト開始日 | 2021-02-19
デバイス(iOS Ver.) | iphine8
デバイス表示(light/dark) | light
commit | a9f27b5
実施シナリオ数
シート名 | 実施シナリオ数 | NGシナリオ数
A アプリ起動 | 1 | 0
B 画像取り込み | 2 | 0
C 画像保存 | 6 | 0
D 編集 | 2 | 0
E インスタ連携 | 0 | 0
合計 | 11 | 0

## A アプリ起動
＃ | 事前条件 | シナリオ | 結果 | 結果コメント | シナリオ補足 | 関連障害
a | アプリ起動
1 | アプリが起動し使用準備ができる
| アプリインストール直後 | [起動画面]が表示される [メイン画面]が開き、[画像ビュー]上に「画像を選択してください」と表示される | o

## B 画像取り込み
＃ | 事前条件 | シナリオ | 結果 | 結果コメント | シナリオ補足 | 関連障害
a | 画像の取り込み
1 | 画像の取り込みができる
| メイン画面が開いている | [画像取り込みボタン]をタップ、[画像選択画面]が表示される 画像を１枚選択、[メイン画面]に戻る [メイン画面]の[画像ビュー]に選択した画像が表示されていること | o
2 | 画像の取り込みのキャンセルができる
| メイン画面が開いている | [画像取り込みボタン]をタップ、[画像選択画面]が表示される [キャンセルボタン]をタップ、[メイン画面]に戻る [メイン画面]の[画像ビュー]上に「画像を選択してください」と表示されていること | o

## C 画像保存
＃ | 事前条件 | シナリオ | 結果 | 結果コメント | シナリオ補足 | 関連障害
a | 画像保存
1 | 編集前の画像のカメラロール保存ができる
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている 写真の追加権限がある | [保存ボタン]をタップ 「この画像を保存しますか？」とアラート表示される [OK]をタップ カメラロールに画像が保存され、「カメラロールに保存しました」とアラート表示されること | o
2 | 編集後の画像のカメラロール保存ができる
| メイン画面が開いている メイン画面に編集後の画像が表示されている 写真の追加権限がある | [保存ボタン]をタップ 「この画像を保存しますか？」とアラート表示される [OK]をタップ カメラロールに画像が保存され、「カメラロールに保存しました」とアラート表示されること 編集前の画像形式と同じ画像形式で保存されていること | n/a | 画像形式に関しては未実装 画像保存はできている | 画像形式はカメラロール上で確認できないため、PCに送って確認する
3 | 画像の保存に失敗した際、アラートを表示する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている 写真の追加権限がない | [保存ボタン]をタップ 「この画像を保存しますか？」とアラート表示される [OK]をタップ 「写真の追加権限を確認してください」とアラート表示されること | o
4 | 画像の保存のキャンセルができる
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [保存ボタン]をタップ 「この画像を保存しますか？」とアラート表示される [キャンセル]をタップ カメラロールに画像が保存されず、[メイン画面]が表示されていること | o
b | 初回起動時の写真追加許可
1 | 初回起動時、アラートで写真追加許可を選択し保存できる
| 初回起動である メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [保存ボタン]をタップ 「この画像を保存しますか？」とアラート表示される [OK]をタップ 「端末に画像を保存します」とアラートを表示される [OK]をタップ カメラロールに画像が保存され、「カメラロールに保存しました」とアラート表示されること | o
2 | 初回起動時、アラートで写真追加許可をせずアラートが表示される
| 初回起動である メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [保存ボタン]をタップ 「この画像を保存しますか？」とアラート表示される [OK]をタップ 「端末に画像を保存します」とアラートを表示される [許可しない]をタップ 「写真の追加権限を確認してください」とアラート表示されること | o

## D 編集
＃ | 事前条件 | シナリオ | 結果 | 結果コメント | シナリオ補足 | 関連障害
a | ぼかし機能
1 | ぼかし機能を利用する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [編集機能ボタン（ぼかし）]をタップ [編集画面]が表示され、画面下部に[スライダ]が表示されていること 画像をなぞると、なぞった部分がぼかし画像になること [スライダ]を動かすと、ぼかし度合いが変化すること [完了ボタン]をタップすると、[メイン画面]に戻り、編集した画像が表示されていること | o
2 | キャンセルボタンで編集を破棄する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [編集機能ボタン（ぼかし）]をタップ [編集画面]が表示され、画面下部に[スライダ]が表示されていること 画像をなぞると、なぞった部分がぼかし画像になること [スライダ]を動かすと、ぼかし度合いが変化すること [キャンセルボタン]をタップすると、[メイン画面]に戻り、編集前の画像が表示されていること | o
b | モザイク機能
1 | モザイク機能を利用する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [編集機能ボタン（モザイク）]をタップ [編集画面]が表示され、画面下部に[スライダ]が表示されていること 画像をなぞると、なぞった部分がモザイク画像になること [スライダ]を動かすと、モザイク度合いが変化すること [完了ボタン]をタップすると、[メイン画面]に戻り、編集した画像が表示されていること |  | 未実装
2 | キャンセルボタンで編集を破棄する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [編集機能ボタン（モザイク）]をタップ [編集画面]が表示され、画面下部に[スライダ]が表示されていること 画像をなぞると、なぞった部分がモザイク画像になること [スライダ]を動かすと、モザイク度合いが変化すること [キャンセルボタン]をタップすると、[メイン画面]に戻り、編集前の画像が表示されていること |  | 未実装
c | モノクロ機能
1 | モノクロ機能を利用する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [編集機能ボタン（モノクロ）]をタップ [編集画面]が表示され、画面下部に[スライダ]が表示されていること 画像をなぞると、なぞった部分がモノクロ画像になること [スライダ]を動かすと、モノクロ度合いが変化すること [完了ボタン]をタップすると、[メイン画面]に戻り、編集した画像が表示されていること |  | 未実装
2 | キャンセルボタンで編集を破棄する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている | [編集機能ボタン（モノクロ）]をタップ [編集画面]が表示され、画面下部に[スライダ]が表示されていること 画像をなぞると、なぞった部分がモノクロ画像になること [スライダ]を動かすと、モノクロ度合いが変化すること [キャンセルボタン]をタップすると、[メイン画面]に戻り、編集前の画像が表示されていること |  | 未実装

## E インスタ連携
＃ | 事前条件 | シナリオ | 結果 | 結果コメント | シナリオ補足 | 関連障害
a | インスタ連携
1 | Instagramアプリに画像を渡すことができる
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている Instagramアプリがインストールされ、ログイン状態にある | [インスタ連携ボタン]をタップ Instagramアプリの編集画面が開き、当アプリで開いていた画像が表示される |  | 未実装
2 | Instagramアプリがインストールされていない場合、アラートを表示する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている Instagramアプリがインストールされていない | [インスタ連携ボタン]をタップ 「Instagramがインストールされていません」とアラート表示される |  | 未実装
3 | Instagramアプリでログインしていない場合、アラートを表示する
| メイン画面が開いている メイン画面に画像が表示されている Instagramアプリがインストールされ、未ログインの状態にある | [インスタ連携ボタン]をタップ Instagramアプリが開き、「Instagramにログインしてください」とアラート表示される |  | 未実装